## Sprint 1 Burndown
Burndown Chart: Sprint 1 (March 1-15)
Date | Tasks left | Task | Name | Date completed
2021-03-01 | 14 | login.html | Joel | 2021-03-10
2021-03-02 | 14 | reserveSpot.html | Joel | 2021-03-10
2021-03-03 | 12 | map.html | Joel | 2021-03-10
2021-03-04 | 11 | signUp.html | Joel | 2021-03-09
2021-03-05 | 11 | Html/Css template | Joel | 2021-03-10
2021-03-06 | 10 | account.html | Joel | 2021-03-10
2021-03-07 | 10 | get website template | Joel | 2021-03-03
2021-03-08 | 10 | outline models | Autumn | 2021-03-03
2021-03-09 | 8 | set up API | Palani | 2021-03-04
2021-03-10 | 3 | signUp.html->django | Palani | 2021-03-11
2021-03-11 | 2 | rough draft models | Autumn | 2021-03-06
2021-03-12 | 2 | Update models | Palani | 2021-03-09
2021-03-13 | 2 | nav/main.html | Joel | 2021-03-15
2021-03-14 | 2 | Scrum notes for sprint | Lexy | 2021-03-15
2021-03-15 | 0